| КАРАР | № 47 ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 21 ноябрь 2018 й. | 21 ноября 2018 г | 19 ноября 2018 г. |

О праздновании Нового 2019 года в сельском поселении

Староматинский  сельсовет Бакалинского района

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан № УГ-252 от 08 ноября 2018 года «О праздновании Нового 2019 года в Республике Башкортостан» и в целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий на территории сельского поселения Староматинский  сельсовет,

администрация сельского поселения Староматинский  сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Организовать и провести на территории сельского поселения Староматинский  сельсовет  мероприятия, посвященные празднованию Нового 2019 года в населенных пунктах с.Старые Маты  и с.Новые Маты

2. Для организации мероприятий по проведению новогодних праздников образовать оргкомитет в следующем составе:

Руководитель оргкомитета:

Кудряшова Т.В. - глава сельского поселения

Члены оргкомитета

1.Максимова Н.В. - директор МОБУ СОШ с.Старые Маты  (по согласованию);

2.Краснова З.Т. - директор ООШ с.Новые Маты (посогласованию);

3.Максимов В.В. – руководитель ООО «Маты» (по согласованию);      4.Сякаева Е.Н. - методист Староматинского  СДК (по согласованию);

5.Кудрин А.В.  - методист Новоматинского СДК(по согласованию);

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению новогодних праздников согласно приложению №1.

3.1. Определить следующие места дислокации и оборудования ледовых городков на территории сельского поселения

с.Старые Маты  - на площади около магазина «Березка» по ул.Победы 2,

с.Новые Маты - на площади перед СДК.

3.2. Установить срок подготовки и оборудования основных елок, ледовых городков на территории  сельсовета до 05.12.2018 года.

4.  Определить по согласованию координаторами и организаторами основных видов работ по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 года наряду с Администрацией сельского поселения дирекцию школы, руководителей учреждений культуры, руководителя базового сельскохозяйственного предприятия.

5. Объявить и провести в период празднования Нового года конкурс среди коллективов по красочному оформлению своих зданий, учреждений, территорий, а также среди личных подворий граждан и предпринимателей.

6. Подготовить и провести тематические, культурные и спортивные мероприятия, в рамках празднования Нового года с участием детей, учащихся, молодежи и молодых семей, коллективов художественной самодеятельности, ветеранов и членов трудовых династий.

7. Принять необходимые по усилению в дни новогодних праздников мер пожарной безопасности, по обеспечению общественного правопорядка и безопасности участников, особенно детей на территориях ледовых городков, мест проведения новогодних утренников, бал-маскарадов, корпоративов.

Привлечь для  этих целей добровольных народных дружинников, представителей добровольных пожарных команд.

8. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

Староматинский  сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республик Башкортостан                                                          Т.В.Кудряшова

Приложение №1 к  постановлению                                 Администрации сельского поселения Староматинский  сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

№47 от 21 ноября  2018г.

План

мероприятий по проведению новогодних праздников на территории сельского поселения Староматинский  сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

| № п/п | Мероприятия | Дата исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета | по отдельному графику | Глава СП Руководитель оргкомитета |
| 2. | Определение и согласование мест установки новогодних елок, мест и даты проведения новогодних праздников | до 22 ноября 2018г. | Оргкомитет |
| 3. | Приобретение, завоз и установка Новогодних елок в населенных пунктах, красочное их оформление | до 28 ноября 2018г. | Оргкомитет |
| 4. | Приобретение, завоз и установка новогодних елок в СДК, клубах и школах, красочное их оформление | до 1 декабря 2018г. | Руководители |
| 5. | Сооружение ледового городка в с.Старые Маты, с.Новые Маты, участие в районном конкурсе «ледовых городков» | до 5 декабря 2018г. | Оргкомитет |
| 6. | Красочное оформление гирляндами учреждений, организаций | до 1 декабря 2018г. | Руководители |
| 7. | Организация и проведение конкурса по оформлению новогодних елок, установке гирлянд, сооружению горок среди личных подворий. | с 1-20 декабря 2018г. года | Оргкомитет |
| 8. | Подготовка сценария и программы проведения новогодних праздников, бал-маскарадов, утренников. | до 20 декабря 2018г. | Максимова Н.В. Краснова З.Т. Сякаева Е.Н. Кудрин А.В. |
| 9. | Приобретение призов, подарков, сувениров для проведения праздников | до 20 декабря 2018г. | Оргкомитет |
| 10. | Организация и проведение бал-маскарада в СДК с.Старые Маты , с.Новые Маты утренников в Староматинской школе Новоматинской школе | 31.12.2018г. 31.12.2018г. 28.12.2018г. 29.12.2018г. 29.12.2018г. | Оргкомитет Руководители |
| 11. | Торжественное зажигание новогодних елок в с.Старые Маты с.Новые Маты | 05.12.2018 05.12.2018 | Оргкомитет |
| 12. | Финансирование мероприятий по проведению Новогодних праздников согласно утвержденной сметы расходов | ноябрь-декабрь | Оргкомитет |
| 13. | Организация охраны общественного порядка и обеспечение пожарной безопасности в местах проведения праздников. | весь период | Члены ДНД, ДПО |
| 14. | Организация взаимодействия Администрации СП со службами Администрации муниципального района, ЕДДС, отделом внутренних дел, КЧС муниципального района и др. | весь период | Глава СП Руководители |
| 15. | Информационное сопровождение мероприятий, освещение через сайт администрации СП хода подготовки и итоги проведения праздника. | ноябрь-декабрь | Оргкомитет |

Глава Администрации сельского поселения

Староматинский  сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан                                                             Т.В.Кудряшова