|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: D:\Мои документы\фотограф\gerb.jpg  Башкортостан РеспубликаҺы  Бакалы районы  муниципаль районының  Иςке Маты ауыл советы  ауыл биләмәһе Хакимиәте  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Республика Башкортостан  Администрация сельского поселения  Староматинский сельсовет  муниципального района  Бакалинский район  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«24» январь 2023 й. № 7 «24» января 2023 г.

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2023 г.**

В целях наведения чистоты и порядка на территории Староматинского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Совета сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 18.06.2019 года № 172 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1**.**Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселениямуниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2023 г. (приложение №1).

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Разместить на официальном сайте Староматинского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан в сети Интернет по адресу –<http://stmaty.ru/>

Глава сельского поселения

Староматинский сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан Т.В. Кудряшова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Постановлению Администрации  сельского поселения Староматинский сельсовет  муниципального района Бакалинский район  Республики Башкортостан  от 24.01.2023 г. № 7 |

ПЛАН

мероприятий по благоустройству населенных пунктов Староматинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примеча-ние |
| 1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров) | 01.01.2023-до надобности | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов сельского поселения: | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений и домовладений. | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, |  |
| 2.3. Приведение в порядок мусорных контейнеров, в т. ч. закупка контейнеров; | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.4. Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров, бетонирование; | 15.04.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.5. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 15.05.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.6. Благоустройство дворовых территорий: создание палисадников; | 15.05.2023-15.06.2023 | руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.7. Установка скамеек около почты с. Старые Маты | 15.05.2023-15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.8. Благоустройство воинских захоронений:  очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2023  (скашивание по мере необходимости) | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.9. Ремонт памятников в с. Старые Маты и с. Новые Маты | до 09.05.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 2.10 Установка мемориального комплекса Ветеранам ВОВ в д.Кызыл Буляк в рамках программы ППМИ-2023 | Август-сентябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 3. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов | до 15.06.2023 | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 3.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 3.2. Установка знаков | по мере необходимости | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 4. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли и прилегающей к ним территории:  - ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания;  - уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;  - очистка стен и витрин от расклеенных объявлений. | июнь-июль | Организации общественного питания и торговли:  ПО «Бакалы»; ИП Фаттахова Л.А.;  ООО «Смак»; ИП Иванова Р.М. |  |
| 5. Организация работ по ремонту дорог по поселению: |  | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 5.1. Грейдирование дорог | июнь-июль | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 5.2. Ямочный ремонт дорог  (после проведения весеннего осмотра) | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 6. Заключение гражданско-правовых договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию травы | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 6.1 Привлечение граждан к общественным работам по благоустройству. | В течение года | Администрация Староматинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий |  |
| 7. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 8.Уничтожение конопли | июнь- август | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 9. Благоустройство родника в с. Старые Маты | май-октябрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 10.Отлов безнадзорных животных | Постоянно (по мере необходимости) | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 11. Ремонт уличного освещения | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 12. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние | январь-декабрь | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | Постоянно | Администрация Староматинского сельского поселения |  |
| 14. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Постоянно | Администрация Староматинского сельского поселения |  |

Управляющий делами Ю.Ю.Васильева